## 2017.3.6
20170306版本更新内容：
类别 | 主题 | 详细说明 | 备注 | 解决答复
新功能完成 | 1、客户手机登录功能 | 1、客户通过手机可以查看持股情况 2、客户通过手机可以下达买入卖出股票指令给操盘手 |  | 已解决
| 2、账户管理 | 1、用户申请（操盘手在此可以查看用户通过手机下达的股票操作申请） |  | 已解决
| 3、各类报表 | 1、交易结算清单 2、收益汇总 3、持仓汇总 4、账户资金 5、交易汇总 6、结算汇总 7、返息汇总 |  | 已解决
问题修复 | 账户管理 | 1、当客户修改了佣金和利息的比例时，修改前的数据不变(还是按照修改前的比例保留数据)，修改后再操作的数据才根据新的比例计算。
功能改善 | 登录页和菜单导航 | 顺序调整 |  | 已解决
| 交易管理 | 1、交易的持仓列表，同一只股票汇总，然后通过明细查看不同时间段的交易记录。 |  | 已解决

## 待处理问题与改善
待处理问题：
类别 | 主题 | 详细说明 | 备注 | 处理答复
新功能 | 无
问题修复 | 账户管理 | 无
| 交易管理 | 无
| 预警管理 | 1、导出汇总表 2、查看建议卖出数功能 | 查看建议卖出数可参考股易软件
| 报表管理 | 1、交易结算清单中应该不存在1天利息的情况，买入卖出至少两天，入下图数据。这边利息计算的是两天，但是天数却显示一天。请check，天数和计息的值是否匹配，是否正确
功能改善 | 账户管理 | 1、用户买卖申请页面，添加实时更新功能 2、系统用户管理，目前新增一个用户，都要挂在具体某个营业部或者其他部门底下，用户类别应该包含系统管理人员和系统业务功能使用人员即业务员，前者应该跟具体业务没有关系，所以不应该都归类到业务员，进行佣金比例、利息等的设置。
| 交易管理 | 1.交易画面中，对于持仓和买入履历，在最后一行做一个合计行，把所有数值数据(例如总共翻页有5页，那就要5页数据合计)进行合计
| 预警管理 | 1、预警页面的数据不要做翻页功能，最后加一行合计行，把数据的每个数值字段合计下 2、预警画面上的信息分为三种颜色设置，当计算出来的安全界限>警戒线时，字体显示黑色，背景色不变 1）当计算出来的平仓线<安全界限<=警戒线时，字体显示蓝色，背景不变 2） 当计算出来的安全界限<=平仓线时，字体显示红色，背景不变 3、这些字体颜色请整行数据标识(现在只标识了安全界限这个字段，请整行文字一起变色)，然后安全界限字段的字体大小保留现在这样 4、预警列表不需要分页，最后加一行合计行，把数据的每个数值字段合计下
| 报表管理 | 1、交易结算清单中应该不存在1天利息的情况，买入卖出至少两天。这边利息计算的是两天，但是天数却显示一天。请check，天数和计息的值是否匹配，是否正确 2、系统配置里面有一个选项是配置证券公司支付佣金，这块是计算我们应该支付给证券公司的佣金金额。我们和客户收取的佣金会大于支付给证券公司的佣金，所以报表里面要计算出佣金利润。
| 系统配置 | 1、添加计算返息数据的定时任务
| 全站 | 关于金额的数字留小数点三位，其他的如比例啊 佣金比啊 留两位